## Nhập thông tin chung
MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)
THÔNG TIN DỰ ÁN
Mã dự án | 0070886
Tên dự án | Đường giao thông nội vùng xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê | Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | 12453200000
Tên dự án thành phần, tiểu dự án (nếu có) | không có | Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
Tên công trình, hạng mục công trình hoàn thành (nếu có) | không có | Giá trị dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
Các quyết định phê duyệt dự án/phê duyệt điều chỉnh dự án | Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 10/04/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 20/04/2019 của UBND tỉnh | Cơ quan thẩm tra quyết toán | Sở Tài chính
Cấp quyết định đầu tư | Ủy ban nhân dân tỉnh | Chủ đầu tư | UBND huyện Hương Khê
Nguồn vốn | Vốn ngân sách tỉnh | Tên cơ quan cho vay, thanh toán | Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh
Đơn vị tiếp nhận sử sụng | UBND xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê | Ngày đưa vào sử dụng | 2020-05-10
THÔNG TIN CÁC CÁ NHÂN THUỘC ĐƠN VỊ
Giám đốc/Thủ trưởng | NGUYỄN GIÁM ĐỐC | Kế toán trưởng | TRẦN THỊ KẾ TOÁN
Người lập biểu | LÊ THỊ LẬP BIỂU | Địa điểm, ngày lập báo cáo | Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 08 năm 2020
Created by: | SỔ TAY KIỂM TOÁN XÂY DỰNG
PHAN VIỆT HIẾU
Ban biên tập: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Trung tâm đào tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn
[W]: www.kiemtoanxaydung.vn
[P]: 098765.6161

## Bia
1
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |  | 2
UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ |  | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
BÁO CÁO
TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Dự án: | Đường giao thông nội vùng xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê
Chủ đầu tư: | UBND huyện Hương Khê
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## Biểu 1
Mẫu số: 01/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)
UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- |  | -------------------------
Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 08 năm 2020
BÁO CÁO
Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành
| Kính gửi: | Ủy ban nhân dân tỉnh
Sở Tài chính
- | Tên dự án: Đường giao thông nội vùng xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê
- | Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: |  | 12453200000 | (đồng) | Tên dự án thành phần, tiểu dự án/ Tên công trình, hạng mục công trình hoàn thành (nếu có)==> Unhide các dòng đang ẩn, để tùy chỉnh
- | Tên dự án thành phần, tiểu dự án (nếu có): không có
- | Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối |  | 0 | (đồng)
- | Tên công trình, hạng mục công trình hoàn thành (nếu có): không có
- | Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối |  | 0 | (đồng)
I. Nguồn vốn đầu tư:
Đơn vị: đồng
Số TT | Tên nguồn vốn | Theo Quyết định đầu tư điều chỉnh lần cuối | Thực hiện
|  |  | Kế hoạch | Đã thanh toán
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Tổng số | 12453200000 | 11100000000 | 11030000000
1 | Nguồn vốn đầu tư công | 12453200000 | 11100000000 | 11030000000
1.1 | Ngân sách nhà nước | 12453200000 | 11100000000 | 11030000000
| Vốn ngân sách tỉnh | 12453200000 | 11100000000 | 11030000000 | Link từ mẫu 3
1.2 | Nguồn vốn khác thuộc vốn đầu tư công
2 | Nguồn vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh
3 | Nguồn vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của nhà nước
4 | Nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước
5 | Nguồn vốn khác (nếu có)
II. Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:
Đơn vị: đồng
Số TT | Nội dung chi phí | Dự án (dự toán công trình, hạng mục công trình) được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Giá trị đề nghị quyết toán | Tăng, giảm so với dự án (dự toán công trình, hạng mục công trình) được duyệt
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3
| Tổng số | 12453200000 | 11550630000 | -902570000 | Link từ mẫu 4
1 | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC | 130000000 | 130000000 | 0 | Link từ mẫu 4
2 | Xây dựng | 9125125000 | 8765430000 | -359695000 | Link từ mẫu 4
3 | Thiết bị | 450000000 | 450000000 | 0 | Link từ mẫu 4
4 | Quản lý dự án | 235425000 | 500000000 | 264575000 | Link từ mẫu 4
5 | Tư vấn | 1625000000 | 1407200000 | -217800000 | Link từ mẫu 4
6 | Chi khác | 322650000 | 298000000 | -24650000 | Link từ mẫu 4
7 | Dự phòng | 565000000 | 0 | -565000000 | Link từ mẫu 4
III. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
1 | Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: (không có)
2 | Chi phí không tạo nên tài sản: (không có)
IV. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đơn vị: đồng
Số TT | Nhóm |  | Giá trị tài sản (đồng)
1 | 2 |  | 3
| Tổng số |  | 11550630000
1 | Tài sản dài hạn (cố định) |  | 11550630000 |  | Link từ mẫu 5
2 | Tài sản ngắn hạn |  | 0 |  | Link từ mẫu 6
V. Thuyết minh báo cáo quyết toán:
1. Tình hình thực hiện dự án:
Quá trình tổ chức thực hiện dự án, Chủ đầu tư đã thực hiện theo các nội dung đầu tư được phê duyệt theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 10/04/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 20/04/2019 của UBND tỉnh.
2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:
- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước: quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư đã chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng, quy định về lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu.
- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư:
+ Quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư đã chấp hành các quy định về việc cấp vốn, thanh toán; việc quản lý và sử dụng các loại nguồn vốn đầu tư của dự án.
+ Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được phê duyệt; hợp đồng xây dựng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật.
Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 08 năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG | CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
LÊ THỊ LẬP BIỂU |  | TRẦN THỊ KẾ TOÁN | NGUYỄN GIÁM ĐỐC

## Biểu 2
Mẫu số: 02/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)
| UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
| ------------------------- |  |  | -------------------------
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Đơn vị: đồng
Số TT | Tên văn bản | Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành |  | Cơ quan ban hành | Giá trị được duyệt (nếu có) | Ghi chú
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
I | Các văn bản pháp lý
1 | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư | 123/QĐ-UBND | 2019-04-10 | UBND tỉnh | 12453200000 | Tổng mức đầu tư
2 | Quyết định phê duyệt … | 234/QĐ-UBND | 2019-06-11 | UBND tỉnh | 12453200000 | Tổng dự toán
3 | Quyết định phê duyệt … |  |  | Chủ đầu tư
4 | Quyết định phê duyệt điều chỉnh …. | 1234/QĐ-UBND | 2020-04-12 | UBND tỉnh | 12453200000 | Tổng mức đầu tư
5 | Quyết định phê duyệt điều chỉnh …. | 345/QĐ-UBND | 2020-04-13 | Chủ đầu tư
6 | Văn bản … | 113/UBND-GT | 2020-05-20 | UBND tỉnh
II | Hợp đồng
1 | Chi phí xây dựng
1.1 | Hợp đồng thi công gói thầu 01.XL
1.2 | Hợp đồng thi công gói thầu 02.XL
2 | Chi phí thiết bị
Hợp đồng thi công gói thầu 03.TB
3 | Chi phí quản lý dự án
Hợp đồng quản lý dự án ….
4 | Chi phí tư vấn đầu tư
4.1 | Hợp đồng khảo sát, lập dự án
4.2 | Hợp đồng Khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán
4.3 | Hợp đồng Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán
4.4 | Hợp đồng Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng
4.5 | Hợp đồng Giám sát thi công xây dựng
4.6 | Hợp đồng Kiểm định chất lượng theo yêu cầu chủ đầu tư
5 | Chi phí khác
5.1 | Hợp đồng Bảo hiểm
5.2 | Hợp đồng Rà phá bom mìn, vật nổ
5.3 | Hợp đồng Kiểm toán BCQT
III | Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật: (nếu không có thì ghi rõ là không có)
1 | Kết luận của cơ quan Thanh tra
Biên bản Kiểm tra
Kết luận thanh tra
2 | Kết luận của cơ quan Kiểm toán NN
Biên bản Kiểm tra
Kết luận kiểm toán
3 | Kết quả kiểm tra của các cơ quan khác
Văn bản, biên bản liên quan …
4 | Kết quả điều tra của cơ quan pháp luật
Văn bản, biên bản, kết luận liên quan …
Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 08 năm 2020
| NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
| (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
| LÊ THỊ LẬP BIỂU |  |  | NGUYỄN GIÁM ĐỐC
Note on B38: PHAN VIỆT HIẾU: Trường hợp không có thì phải ghi rõ là không có

## Biểu 3
Mẫu số: 03/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)
| UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
| ------------------------- | [5 empty] | -------------------------
BẢNG ĐỐI CHIẾU
SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
Tên dự án: Đường giao thông nội vùng xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê
Mã dự án: 0070886
Tên công trình, hạng mục công trình hoàn thành (nếu có):
Chủ đầu tư: UBND huyện Hương Khê
Tên cơ quan cho vay, thanh toán: Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh
I. Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:
Đơn vị: đồng
Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu của chủ đầu tư |  |  |  | Số liệu của cơ quan thanh toán |  |  |  | Chênh lệch | Ghi chú
|  | Kế hoạch vốn | Số vốn đã đã cấp, cho vay, thanh toán |  |  | Kế hoạch vốn | Số vốn đã đã cấp, cho vay, thanh toán
|  |  | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  | 5
1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 = 9+10 | 9 | 10 | 11=4-8 | 12
1 | Luỹ kế từ khởi công
2 | Chi tiết hằng năm | 11100000000 | 11030000000 | 7030000000 | 4000000000 | 11100000000 | 11030000000 | 7030000000 | 4000000000 | 0
| Năm 2019 | 6000000000 | 6000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 0
| Năm 2020 | 5100000000 | 5030000000 | 4030000000 | 1000000000 | 5100000000 | 5030000000 | 4030000000 | 1000000000 | 0
,
II. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay, cấp vốn:
1. Nhận xét về việc chấp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư:
Quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư đã chấp hành các quy định về việc cấp vốn, thanh toán; việc quản lý và sử dụng các loại nguồn vốn đầu tư của dự án.
2. Giải thích nguyên nhân chênh lệch: không chênh lệch.
3. Kiến nghị: không có.
[5 empty] | Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 08 năm 2020 | [5 empty] | ……………….., ngày ….. tháng ..… năm 2020
CHỦ ĐẦU TƯ | [5 empty] | CƠ QUAN CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN
KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |  |  | TRƯỞNG PHÒNG |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
TRẦN THỊ KẾ TOÁN |  |  | NGUYỄN GIÁM ĐỐC
Ghi chú: Trường hợp dự án có nhiều cơ quan thanh toán, cho vay, cấp vốn, Chủ đầu tư có trách nhiệm đối chiếu số liệu thanh toán với từng cơ quan để tổng hợp báo cáo quyết toán của dự án.

## Biểu 4 (nhập liệu)
Mẫu số: 04/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)
UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- |  |  | -------------------------
CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Đơn vị tính: đồng
Số TT | Nội dung chi phí | Dự án được duyệt hoặc điều chỉnh | Dự toán (TDT) được duyệt hoặc điều chỉnh | Kết quả thanh tra, kiểm toán (nếu có) | Giá trị đề nghị quyết toán
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Tổng số | 12453200000 | 12453200000 |  | 11550630000
I | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 130000000
II | Xây dựng | 9125125000 | 9125125000 | 9025000000 | 8765430000
1 | Gói thầu 01.XL |  | 4352100000 | 4351975000 | 4350975000
2 | Gói thầu 02.XL |  | 4773025000 | 4673025000 | 4414455000
III | Thiết bị | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 450000000
| Gói thầu 03.TB |  | 450000000 | 450000000 | 450000000
IV | Quản lý dự án | 235425000 | 235425000 |  | 500000000
V | Tư vấn | 1625000000 | 1625000000 |  | 1407200000
1 | Khảo sát, lập dự án đầu tư | 400000000 | 400000000 |  | 400000000
2 | Khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán | 600000000 | 600000000 |  | 567200000
3 | Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán | 75000000 | 75000000 |  | 75000000
3.1 | Thiết kế BVTC | 40000000 | 40000000 |  | 40000000
3.2 | Dự toán | 35000000 | 35000000 |  | 35000000
4 | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng | 50000000 | 50000000 |  | 45000000
5 | Giám sát thi công xây dựng | 300000000 | 300000000 |  | 300000000
6 | Kiểm định chất lượng theo yêu cầu chủ đầu tư | 200000000 | 200000000 |  | 20000000
VII | Chi phí khác | 322650000 | 322650000 |  | 298000000
1 | Bảo hiểm | 80000000 | 80000000 |  | 80000000
2 | Thẩm định dự án đầu tư | 20000000 | 20000000 |  | 20000000
3 | Thẩm định hồ sơ mời thầu | 5000000 | 5000000 |  | 5000000
4 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng | 5000000 | 5000000 |  | 5000000
5 | Rà phá bom mìn, vật nổ | 62650000 | 62650000 |  | 50000000
6 | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | 50000000 | 50000000 |  | 50000000
7 | Kiểm toán BCQT | 100000000 | 100000000 |  | 88000000
VII | Chi phí dự phòng | 565000000 | 565000000 |  | 0
Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 08 năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  | CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
LÊ THỊ LẬP BIỂU |  | TRẦN THỊ KẾ TOÁN |  | NGUYỄN GIÁM ĐỐC

## Biểu 5
Mẫu số: 05/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)
| UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
| ------------------------- |  |  |  |  | -------------------------
TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG
Đơn vị: đồng
Số TT | Tên và ký hiệu tài sản; Quy mô, công suất (riêng đối với thiết bị ghi rõ thêm chủng loại, xuất xứ) | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Tổng nguyên giá | Ngày đưa TSDH vào sử dụng | Nguồn vốn đầu tư | Đơn vị tiếp nhận sử dụng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tổng số |  |  |  | 11550630000
1 | Đường giao thông nội vùng xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê | Công trình | 1 | 11550630000 | 11550630000 | 2020-05-10 | Vốn ngân sách tỉnh | UBND xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê
…………., ngày... tháng... năm…. | [7 empty] | Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 08 năm 2020
| NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
| (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
| LÊ THỊ LẬP BIỂU |  |  | TRẦN THỊ KẾ TOÁN |  |  | NGUYỄN GIÁM ĐỐC

## Biểu 6
Mẫu số: 06/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)
UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- |  |  |  | -------------------------
TÀI SẢN NGẮN HẠN BÀN GIAO
Đơn vị: đồng
Số TT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Giá trị | Đơn vị tiếp nhận sử dụng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Không có
Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 08 năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
LÊ THỊ LẬP BIỂU |  | TRẦN THỊ KẾ TOÁN |  |  | NGUYỄN GIÁM ĐỐC
Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi rõ không có vào Mẫu biểu.

## Biểu 7
Mẫu số: 07/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)
UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- |  |  |  | -------------------------
GIÁ TRỊ VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG
Đơn vị: đồng
Số TT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Giá trị còn lại | Đơn vị tiếp nhận hoặc xử lý theo quy định
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7
Tổng số
I | Vật tư, thiết bị tồn đọng giao cho đơn vị tiếp nhận:
Không có
II | Vật tư, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định:
Không có
Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 08 năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
LÊ THỊ LẬP BIỂU |  | TRẦN THỊ KẾ TOÁN |  |  | NGUYỄN GIÁM ĐỐC
Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi rõ không có vào Mẫu biểu.

## Biểu 8
Mẫu số: 08/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)
| UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
| ------------------------- |  |  | -------------------------
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Tính đến ngày khoá sổ lập Báo cáo quyết toán)
Đơn vị: đồng
Số TT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị A-B chấp nhận thanh toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Tổng số |  | 11550630000 | 11030000000 | 518175000 | 85545000 |  | 0
1 | Hội đồng bồi thường, GPMB … | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC | 130000000 | 130000000 | 0 | 0
2 | Công ty …… | Thi công Gói thầu 01.XL | 4350975000 | 4000000000 | 350975000 | 0
3 | Công ty …… | Thi công Gói thầu 02.XL | 4414455000 | 4500000000 | 0 | 85545000
4 | Công ty ….. | Thi công Gói thầu 03.TB | 450000000 | 400000000 | 50000000 | 0
5 | Ban QLDA ĐTXD …. | Quản lý dự án | 500000000 | 500000000 | 0 | 0
6 | Công ty … | Khảo sát, lập dự án đầu tư | 400000000 | 400000000 | 0 | 0
7 | Công ty … | Khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán | 567200000 | 500000000 | 67200000 | 0
8 | Công ty … | Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán | 75000000 | 75000000 | 0 | 0
9 | Công ty ….. | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng | 45000000 | 45000000 | 0 | 0
10 | Công ty ….. | Giám sát thi công xây dựng | 300000000 | 300000000 | 0 | 0
11 | Công ty ….. | Kiểm định chất lượng theo yêu cầu chủ đầu tư | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
12 | Công ty ….. | Bảo hiểm | 80000000 | 80000000 | 0 | 0
13 | Sở Giao thông Vận tải | Thẩm định dự án đầu tư | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
14 | Phòng …. | Thẩm định hồ sơ mời thầu | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
15 | Phòng…. | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
16 | Bộ Chỉ huy Quân sự …. | Rà phá bom mìn, vật nổ | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
17 | Sở Tài chính | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | 50000000 | 0 | 50000000 | 0
18 | Công ty Kiểm toán …. | Kiểm toán BCQT | 88000000 | 88000000 | 0 | 0
Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 08 năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  | CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
LÊ THỊ LẬP BIỂU |  | TRẦN THỊ KẾ TOÁN |  | NGUYỄN GIÁM ĐỐC